Таблица

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной целевой программы «Благоустройство» за 6 месяцев 2020 года

на 01.07.2020 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) |  |  | Фактическая дата начала реализации мероприятия |  | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Программа «Благоустройств» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятия по организации и содержанию уличного освещения |  |  | Администрация Красновского сельского поселения | Оплата за электроэнергию по уличному освещению |  | 01.01.20 | 31.12.20 | 955,7 | 840,7 |  |
| 11.2 | Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения |  |  | Администрация Красновского сельского поселения | Сбор и вывоз мусора с территорий кладбищ и обкос сорной растительности вокруг кладбищ |  | 01.01.20 | 31.12.20 | 35,0 | 0,0 |  |
| 11.3. | Расходы на реализацию мероприятий по отлову бродячих животных |  |  | Администрация Красновского сельского поселения | Расходы на реализацию мероприятий по отлову бродячих животных |  | 01.01.20 | 31.12.20 | 32,0 | 0,0 |  |
| 11.4. | Расходы на прочие мероприятия по содержанию территории поселения |  |  | Администрация Красновского сельского поселения | Расходы на прочие мероприятия по содержанию территории поселения |  | 01.01.20 | 31.12.20 | 40,0 | 36,1 |  |
| 11.5. | Расходы на реализацию мероприятий по проведению противоклещевой обработке территории кладбищ |  |  | Администрация Красновского сельского поселения | Расходы на прочие мероприятия по содержанию территории поселения |  | 01.01.20 | 31.12.20 | 17,6 | 8,7 |  |
| 2 | Контрольное событие программы |  |  | Администрация Красновского сельского поселения | Благоустройство территории поселения |  | X | 31.12.20 | X | X | X |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.