РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ КАМЕНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«01»  июля 2021 г.                           №   40                                           х. Красновка

| Об утверждении отчета о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения; обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 6 месяцев 2021года |  |  |
| --- | --- | --- |

В соответствии с постановлением администрации Красновского сельского поселения от 28.08.2020 № 35/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красновского сельского поселения», постановлением Администрации Красновского сельского поселения от 30.08.2020 № 36/1 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Красновского сельского поселения» Администрация Красновского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной целевой программе «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения; обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», по результатам за 6 месяцев 2021года согласно приложению.

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Красновского сельского поселения                                       В.К.Новицкий

Приложение

к постановлению

Администрации Красновского

сельского поселения

от    01.07.2021 № 40

ОТЧЕТ

о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе

«Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения; обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

по результатам за 6 месяцев 2021года

По муниципальной долгосрочной целевой программе «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения; обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (далее Программа) за 2021 год было предусмотрено 443,7 тыс. руб. из средств местного бюджета.

Освоено в рамках реализации Программы 333,0 тыс. рублей, что составляет 75,05 процентов от запланированных средств.

Средства были направлены на цели, предусмотренные программными мероприятиями.

Незавершенных объектов капитального строительства, реализуемых в рамках Программы, нет.

Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий Программы за 6 месяцев 2021года указан в приложении № 1 к настоящему отчету.

В рамках реализации программы проведены следующие мероприятия:

- приобретение ранцев на сумму 0,0 тыс.рублей;

-  опашка противопожарными защитными полосами территории поселения  на сумму 0,0 тыс.рублей;

- проведение мероприятий по изготовлению и размещению тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания граждан на сумму 0,0 тыс.рублей;

- мероприятия по обеспечению средствами систем оповещения населения на сумму 0,0 тыс.рублей.

- расходы на приобретение пожарного оборудования и снаряжения  на сумму 333,0 тыс.рублей;

Общий объем неосвоенных средств по Программе составил 
110,7 тыс.руб. тыс. рублей.

Целевые показатели Программы указаны в приложении № 2 к настоящему отчету, фактически достигнутые значения целевых показателей Программы указаны в приложении № 3 к настоящему отчету («Информация об оценке эффективности реализации муниципальной целевой программы «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения; обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 6 месяцев 2021года.

Социально-экономический эффект составил 333,0 тыс. рублей.

Бюджетная эффективность составила 75,05 процентов.

Приложение № 1

к отчету о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения; обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» по результатам за 6 месяцев 2021года

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной целевой программы

«Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в за 6 месяцев 2021года границах поселения; обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 6 месяцев 2021года

| № п/п | Наимено-вание меро-приятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Красновского сельского поселения об утверждении Программы (тыс. рублей) |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2021 год (тыс. рублей) |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |  |  |  | Объемы неосво-енных средств и при-чины их неосво-ения (по источ-никам финан-сиро-вания) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | феде-ральный бюджет | област-ной бюджет | мест-ный бюджет | вне-бюд-жет-ные ис-точ-ники | всего | феде-ральный бюджет | областной бюджет | мест-ный бюджет | вне-бюд-жет-ные ис-точ-ники | всего | феде-ральный бюджет | област-ной бюджет | мест-ный бюджет | вне-бюд-жет-ные ис-точ-ники |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по Програм-ме | 443,7 | 0,0 | 0,0 | 443,7 | 0 | 443,7 | 0,0 |  | 336,7 |  | 443,7 | 0 | 333,0 | 0,0 | 0,0 |  | 333,0 | 0 | 110,7 |
| 1.1 | Приобретение ранцев | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0 | 15,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 15,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0 | 15,0 |
| 1.2 | опашка территории поселения в рамках муниципальной программы Красновского сельского поселения | 72,0 | 0,0 | 0,0 | 72,0 | 0 | 72,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 72,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0 | 72,0 |
| 1.3 | мероприятия по изготовлению и размещению тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания граждан | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0 | 10,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0 | 10,0 |
| 1.4 | мероприятия по обеспечению средствами систем оповещения населения | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0 | 10,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0 | 10,0 |
| 1.5 | расходы на приобретение пожарного оборудования и снаряжения | 336,7 | 0,0 | 0,0 | 336,7 | 0 | 336,7 |  | 0,0 |  | 336,7 | 336,7 | 0 | 333,0 | 0,0 | 0,0 | 333,0 |  | 0 | 3,7 |

Приложение № 2

к отчету о ходе работ по муниципальной целевой программе «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения; обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» по результатам за 6 месяцев 2021года

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Муниципальной долгосрочной целевой программы «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения; обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 6 месяцев 2021года

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1. | Социально-экономический эффект | тыс. рублей | 333,0 |  |
| 2. | Бюджетная эффективность | процентов | 75,05 |  |

Приложение № 3

к отчету о ходе работ по муниципальной целевой программе «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения; обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» по результатам за 6 месяцев 2021года

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации Муниципальной долгосрочной целевой программы «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения; обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 6 месяцев 2021года

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой | Фактически достигнутые значения показателей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 год | 2021 год | отклонение от планового значения (процентов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Социально-экономический эффект | тыс. рублей | 443,7 | 333,0 | 110,7 |
| 2. | Бюджетная эффективность | процентов | 100,0 | 75,05 | 24,95 |