РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАМЕНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«01»  июля   2021 г.                        №    41                                    х. Красновка

| Об утверждении отчета о ходе работ по муниципальной целевой программе «Развитие культуры и спорта» по результатам за 6 месяцев 2021года |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

В соответствии с решением Собрания депутатов Красновского сельского поселения от 30.12.2015  № 96 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Красновским сельском поселении» и во исполнение постановления Администрации Красновского сельского поселения от 25.09.2012 № 94 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ» п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной целевой   программе «Развитие культуры и спорта», утвержденной постановлением Администрации Красновского сельского поселения от 28.12.2020 г. № 52 и об эффективности использования финансовых средств по результатам за 6 месяцев 2021года согласно приложению.

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Красновского сельского поселения                                                        В.К.Новицкий

Приложение к постановлению администрации Красновского сельского поселения от 01.07.2021г. №41

ОТЧЕТ

о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе

«Развитие культуры и спорта» и об эффективности использования финансовых средств за 6 месяцев 2021года

В целях реализации основных направлений государственной политики по развитию культуры и массовых коммуникаций в Российской Федерации до 2015 года, Областного закона от 22.10.2004 № 177-ЗС «О культуре», Постановлением Администрации Красновского сельского поселения от 28.12.2020 № 52 была утверждена муниципальная целевая программа «Развитие культуры и спорта».

Муниципальным заказчиком муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие культуры и спорта» являлась Администрация Красновского сельского поселения.

Исполнителями и соисполнителями основных мероприятий муниципальной целевой программы «Развитие культуры и спорта» выступали Администрация Красновского сельского поселения, муниципальное учреждение культуры Красновского сельского поселения Каменского района «Вишневецкий центральный поселенческий сельский дом культуры» .

Цели муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие культуры и спорта» были следующие:

- сохранение исторического и культурного наследия Красновского сельского поселения;

- формирование единого культурного пространства, создание условий для формирования доступности населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию учреждениями культуры;

- создание условий для сохранения и развития культурного потенциала Красновского сельского поселения.

Ставились следующие задачи муниципальной целевой программой «Развитие культуры и спорта»:

- выравнивание доступности к услугам организаций культуры, информации, культурным ценностям; - выравнивание материально-технической обеспеченности учреждений культуры Красновского сельского поселения; - воспроизводство творческого потенциала Красновского сельского поселения (обеспечение функционирования муниципальных профессиональных коллективов, коллективов народного творчества, кружков, клубов, любительских объединений и т.д.); - выявление и поддержка творческой молодежи; - привлечение населения к активному участию в культурной жизни; - организация и проведение фестивалей, выставок, конкурсов, праздников, смотров, культурных акций; - организация участия профессиональных, самодеятельных коллективов, индивидуальных субъектов культуры в фестивалях, конкурсах, школах мастерства, культурных акциях, праздниках в Каменском районе, Ростовской области и за ее пределами; - создание условий для доступа населения Красновского сельского поселения к российскому и мировому культурному наследию, современной культуре, информационным ресурсам; - развитие традиционной казачьей культуры на основе преемственности подрастающим поколением.

По результатам работы за 6 месяцев 2021года сформирован отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий в реализации муниципальной целевой программы «Развитие культуры и спорта» по состоянию на 01 июля 2021 года согласно приложению 1.

Эффективность выполнения муниципальной целевой программы «Развитие культуры» за 6 месяцев 2021года составляет 27,79 %.

Бюджетная эффективность выполнения муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие культуры и спорта» определяется как степень реализации расходных обязательств.

Предусмотренный объем средств на реализацию муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие культуры и спорта» в 2021 году составил 8042,2 тыс.рублей, из них на 01.07.2021 г. освоено 2235,3 тыс.рублей или 27,79 % от предусмотренных средств.

|  | Приложение 1 к отчетам о ходе работ по муниципальной целевой программе «Развитие культуры и спорта»и об эффективности использования финансовых средств за 6 месяцев 2021года |
| --- | --- |

# Отчет 
о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий 
«Развитие культуры и спорта» по состоянию на "01" июля 2021 года

| № П№ п/п | Наименование мероприятия | Категория расходов (капитальные вложения, НИОКР, прочие расходы) | Сроки выполнения | Муниципальный заказчик- главный распорядитель (распорядитель) средств местного бюджета | Источники финансирования | Уточненный план бюджетных ассигнований на текущий год (тыс.рублей) | Фактически доведено объёмов финансирования до главных распорядителей (распорядителей) средств местного бюджета за отчётный период (тыс.рублей) |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс.руб.) | Причины неисполне-ния плана бюджетных ассигнова-ний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
|  | Всего по программе |  |  |  | Всего | 8042,2 | 2235,3 |  | 2235,3 |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 8042,2 | 2235,3 |  | 2235,3 |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания учреждениями культуры поселения |  |  |  | Всего | 8042,2 | 2235,3 |  | 2235,3 |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 8042,2 | 2235,3 |  | 2235,3 |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |