РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ КАМЕНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 11»  октября 2021 г.                              № 69                                        х. Красновка

| Об утверждении отчета плана реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Красновского сельского поселения» за 6 месяцев 2021 года |  |  |
| --- | --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Красновского сельского поселения от 28.08.2020 № 35/1 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красновского сельского поселения», Администрация Красновского сельского поселения постановляет:

- Утвердить отчет плана реализации муниципальной программы «Обеспечение     качественными жилищно– коммунальными услугами населения Красновского сельского поселения» за  6 месяцев 2021 года согласно приложению 1.

##### 2.  Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Администрации                                                                                     Красновского сельского   поселения                                           В.К.Новицкий

Приложение 1

Отчет об исполнении   плана

реализации муниципальной программы Красновского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Красновского сельского поселения»» за  6 месяцев 2021 года

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (должность/ ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Основные мероприятия муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1. Расходы на мероприятия по обустройству контейнерных площадок и приобретение мусорных контейнеров в рамках подпрограммы "Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг населения Красновского сельского поселения"муниципальной программы Красновского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Красновского сельского поселения»(Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | Администрация Красновского сельского поселения | Х | Х | 31.12.2021 | 333,0 | 333,0 | 0,0 | 333,0 |
| 2. | Итого по муниципальной программе |  | X | 01.01.2021- | 31.12.2021 | 333,0 | 333,0 | 0,0 | 333,0 |

Глава Администрации Красновского сельского поселения                                                        В.К.Новицкий