РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАМЕНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«29» декабря 2023 г.                               № 149                                    х. Красновка

Об утверждении отчета плана реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Красновского сельского поселения» за 12 месяцев 2023 года

В соответствии с постановлением Администрации Красновского сельского поселения от 28.08.2021 № 30 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красновского сельского поселения», Администрация Красновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить отчет плана реализации муниципальной программы «Обеспечение     качественными жилищно– коммунальными услугами населения Красновского сельского поселения» за  12 месяцев 2023 года согласно приложению 1.

2.  Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Администрации                                                                                     Красновского сельского   поселения                                           П.И.Газенко

Приложение 1

Отчет об исполнении   плана

реализации муниципальной программы Красновского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Красновского сельского поселения»» за  12 месяцев 2023 года

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (должность/ ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Основные мероприятия муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1. Расходы на мероприятия по обустройству контейнерных площадок и приобретение мусорных контейнеров в рамках подпрограммы "Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг населения Красновского сельского поселения"муниципальной программы Красновского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Красновского сельского поселения»(Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | Администрация Красновского сельского поселения | Х | Х | 31.12.2023 | 333,3 | 333,3 | 333,3 | 0,0 |
| 2. | Итого по муниципальной программе |  | X | 01.07.2023 | 31.12.2023 | 333,3 | 333,3 | 333,3 | 0,0 |

Глава Администрации Красновского сельского поселения                                                        П.И.Газенко