Отчет

о реализации  в 2017 году муниципальной программы                                                                                                                    Красновского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта»

I. Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной программы Каменского района «Развитие физической культуры и спорта»

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Красновского сельского поселения об утверждении Программы |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2017 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | федеральный бюджет* | област-ной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники | всего | федеральный бюджет* | област-ной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники | всего | федеральный бюджет* | област-ной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. | Всего по Программе | 4000,0 | - | - | 4000,0 | - | 4000,0 | - | - | 4000,0 | - | 4000,0 | - | - | 4000,0 | - |  |

II. Объемы и целевое использование средств по муниципальной  программе Красновского сельского поселения «Развитие физической культуры  и спорта»                                                 по результатам за 2017 год

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных Программой.

На реализацию мероприятий муниципальной программы Красновского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта»  в 2017 году предусматривалось   4,0 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 4,0 тыс. рублей или   100,0 процентов.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

Сведения

об использовании местного бюджета, областного бюджета, федерального, бюджетов поселений и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы Красновского сельского поселения «Развитие физической культуры  и спорта» за  2017 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа Каменского района | «Развитие физической культуры и спорта» | всего | 4,0 | 4,0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 4,0 | 4,0 |
|  |  | бюджеты поселение | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |

Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.

Все выделенные бюджетные средства в 2017 году пошли на реализацию главной цели муниципальной программы – это эффективное использование возможностей физической культуры и спорта в оздоровлении населения Красновского сельского поселения, приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом, популяризации массового и профессионального спорта, развитие инфраструктуры спорта, подготовка спортсменов Красновского сельского поселения к участию в районных и областных соревнованиях.

III. Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий

Количество занимающихся физической культурой и спортом в Красновского сельского поселения в 2017 году составило 1366  человек, или 23,6 процента. Из них – 224 человек – в общеобразовательных учреждениях, 692 человека в учреждениях  профессионального образования,  450 человек – по месту жительства, работающие.

На территории Красновского сельского поселения функционируют   спортивные сооружения:

- плоскостные сооружения – 3;

- спортивные залы – 2;

- поле для мини-футбола – 1;

- спортивные площадки для подвижных игр – 2;

- баскетбольное поле - 1;

- волейбольное поле – 1.

Спортивные секции, действующие на территории Красновского сельского поселения   для желающих заниматься физической культурой и спортом бесплатны.

Согласно календарному плану организации спортивных массовых мероприятий в 2017 году в Красновского сельского поселения была проведена спартакиада среди населения Красновского сельского поселения, которая проводилась с целью укрепления здоровья, привлечения населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом, пропаганды здорового образа жизни, патриотического воспитания жителей Красновского сельского поселения. Соревнования проводились среди возрастных категорий населения, как по отдельным видам спорта, так и комплексные массовые спортивные мероприятия, а также различные соревнования, посвященные памятным датам.

Команды Красновского сельского поселения в 2017 году участвовали в различных районных и областных соревнованиях. Это 16-я Спартакиада Каменского района по 15 видам спорта,  молодежные игры Дона, областные соревнования по волейболу,  областные соревнования по баскетболу, настольному теннису, легкая атлетика и другим видам спорта; районные соревнования по  футболу.

IV. Оценка эффективности результатов реализации муниципальной программы Красновского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта»

Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов (таблица № 2). Анализ реализации Программы в 2017 году показал, что эффективность реализации Программы составила 100,0 процентов.

Таблица 2

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год, предшествующий отчетному<1> | 2017 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля граждан Красновского сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | процент | 29,5 | 30,6 | 30,6 | 100,0% |
| 2. | Обеспеченность спортивными сооружениями в Красновском сельском поселении | единиц | 10 | 11 | 10 | 98% - в 2017 году не было ввода спортивных сооружений |
| 3. | Количество проведенных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий | единиц | 21 | 23 | 23 | 100% |
| 4. | Количество созданных спортивных клубов на территории Красновского сельского поселения | единиц | - | - | - | - |
| 5. | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | процент | 6,0 | 7,0 | 6,0 | 98% - в 2017 году не было ввода спортивных сооружений |
| 6. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | процент | 5 | 5 | 5 | 100% |
| 7. | Доля учащихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся | процент | 83,5 | 84,6 | 85,0 | 100,5% увеличение данного показателя связано с увеличением количества учащихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом |
| 8. | Уровень усвоения бюджетных средств, выделяемых на реализацию муниципальной программы | процент | 0 | 100 | 100 | 100% |