Таблица

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной целевой программы  «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 6 месяцев 2016 года

на 01.07.2016 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера на территории поселения в рамках муниципальной программы Красновского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | Администрация Красновского сельского поселения | оказание услуг АС и ДНР при возникновении ЧС природного и техногенного характера и заключение договоров | 01.01.16 | 30.06.16 | 311,7 | 77,9 | 1 |
| 2.. | Мероприятия по подготовке населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время в рамках муниципальной программы Красновского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | Администрация Красновского сельского поселения | Обучение населения действиям при чрезвычайных ситуациях и заключение договоров | 01.01.16 | 30.06.16 | 10,0 | 0,0 | 1 |
| 3. | Мероприятия по приобретению ранцев в рамках муниципальной программы Красновского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | Администрация Красновского сельского поселения | Приобретение ранцев | 01.01.16 | 30.06.16 | 20,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Мероприятия по опашке территории поселения в рамках муниципальной программы Красновского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | Администрация Красновского сельского поселения | Опашка территории поселения | 01.01.16 | 30.06.16 | 36,0 | 0,0 |  |
| 5. | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в рамках муниципальной программы Красновского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | Администрация Красновского сельского поселения | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | 01.01.16 | 30.06.16 | 15,0 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие программы | Администрация Красновского сельского поселения | Защита населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | X | 30.06.16 | X | X | X |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.