Таблица

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной целевой программы Красновского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 6 месяцев 2016 года

на 01.07.2016 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Расходы на осуществление мероприятий по клещевой и противокомариной обработке территории | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства | Проведение противоклещевой и противокомариной обработки территории | 01.01.16 | 31.06.16 | 15,0 | 6,8 | - |
| 1,1,2 | Реализация направления расходов | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства | Оплата за негативное воздействие на окружающую среду |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 2. | Контрольное событие программы | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства | Охрана окружающей среды | X | 31.06.16 | X | X | X |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.