# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  КАМЕНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

## КРАСНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«17»  апреля  2014 г.   	                        № 26                                                 х. Красновка

|  | Об утверждении отчета о ходе реализации муниципальной программы « Защита населения и территории Красновского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности» |  |
| --- | --- | --- |

В соответствии с Постановлением администрации Красновского сельского поселения от 23.09.2013 г. № 61 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красновского сельского поселения», распоряжением Администрации Красновского сельского поселения от 20.09.2013 г. № 39 «Об утверждении перечня муниципальных программ Красновского сельского поселения».

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Защита населения и территории Красновского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности»  и эффективности использования финансовых средств за период её реализации, утвержденной постановлением Администрации Красновского сельского поселения от 15.10.2013 г № 74 «Об утверждении муниципальной  программы «Защита населения и территории Красновского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности» , согласно приложению.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному обнародованию.

- Контроль за  исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Красновского

сельского поселения                                                                           В.К.Новицкий

Приложение к постановлению

Администрации Красновского сельского поселения

от 17.04.2014 г.  №

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

по муниципальной долгосрочной целевой программе «Защита населения и территории Красновского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности»

по состоянию на «01»  апреля 2014  г.

(представляется ежеквартально, до 20-го числа месяца,

следующего за отчетным периодом)

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Красновского сельского поселения об утверждении Программы |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 01.04.2014г. |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | федеральный бюджет* | областной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники | всего | федеральный бюджет* | областной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники | всего | федеральный бюджет* | областной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по Программе | 340,2 | 0,0 | 0,0 | 340,2 | 0,0 | 343,4 | 0,0 | 0,0 | 343,4 |  | 51,9 | 0,0 | 0,0 | 51,9 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера на территории поселения | 311,7 | 0,0 | 0,0 | 311,7 | 0,0 | 311,7 | 0,0 | 0,0 | 311,7 | 0,0 | 51,9 | 0,0 | 0,0 | 51,9 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Мероприятия по подготовке и обучению населения в области ГО и действиям в ЧС на территории | 8,5 | 0,0 | 0,0 | 8,5 | 0,0 | 11,7 | 0,0 | 0,0 | 11,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Мероприятия по обеспечению средствами систем оповещения населения | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |