# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  КАМЕНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

## КРАСНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«15»  октября  2014 г.   	               №        64                                              х. Красновка

|  | Об утверждении отчета о ходе реализации муниципальной программы «Развитие культуры » |  |
| --- | --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Красновского сельского поселения от 23.09.2013 г № 61 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красновского сельского поселения» и распоряжением Администрации Красновского сельского поселения от 20.09.2013 г № 39 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Красновского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной  программы «Развитие культуры» и эффективности использования финансовых средств за период её реализации, утвержденной постановлением Администрации Красновского сельского поселения от 15.10.2013 г № 75 «Об утверждении муниципальной  программы «Развитие культуры»

- Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному обнародованию.

- Контроль за  исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Красновского

сельского поселения                                                                            В.К.Новицкий

Приложение к постановлению

Администрации Красновского сельского поселения

от 15.10.2014 г.  № 64

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

по муниципальной  программе «Развитие культуры»

по состоянию на «01»  октября 2014  г.

(представляется ежеквартально, до 20-го числа месяца,

следующего за отчетным периодом)

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Красновского сельского поселения об утверждении Программы |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований На 01.10. 2014 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | федеральный бюджет* | областной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники | всего | федеральный бюджет* | областной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники | всего | федеральный бюджет* | областной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |  |

|  |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 | 13 | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по Программе |  | 2920,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 2920,0 |  | 0,0 |  | 2750,3 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 2750,3 |  | 0,0 |  | 2431,5 |  | 0,0 |  |  |  | 2431,5 |  | 0,0 |  |  |
| 1 |  | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания учреждениями культуры поселения |  | 2920,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 2920,0 |  | 0,0 |  | 2750,3 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 2750,3 |  | 0,0 | 2431,5 | 0,0 |  |  |  | 2431,5 |  | 0,0 |  |  |  |