# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  КАМЕНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

## КРАСНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«16»  марта  2016 г.   	               №  12                                                    х. Красновка

|  | Об утверждении отчета о ходе реализации муниципальной программы «Развитие культуры » |  |
| --- | --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Красновского сельского поселения от 23.09.2013 г № 61 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красновского сельского поселения» и распоряжением Администрации Красновского сельского поселения от 20.09.2013 г № 39 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Красновского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной  программы «Развитие культуры» и эффективности использования финансовых средств за период её реализации, утвержденной постановлением Администрации Красновского сельского поселения от 15.10.2013 г № 75 «Об утверждении муниципальной  программы «Развитие культуры»

- Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному обнародованию.

- Контроль за  исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Красновского

сельского поселения                                                                            В.К.Новицкий

- Таблица

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Развитие культуры»  за  2016г.

на 01.01.2016 г

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программ «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Красновского сельского поселения | Директор МУК «Вишневецкий ЦП СДК» | обеспечение сохранности зданий учреждений культуры; создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры; улучшение технического состояния зданий учреждений культуры; обеспечение пожарной безопасности зданий учреждений культуры | 01.01.2015 г | 31.12.2015 г | 3804,2 | 3501,8 | - |
| 1.1 | Мероприятие: Развитие библиотечного дела | Директор МУК «Красновская ЦПСБ» | обеспечение доступа населения к библиотечным фондам; применение новых информационных технологий в представлении библиотечных фондов | 01.01.2015 г | 31.12.2015 г | 1123,1 | 931,0 |  |
| 1.2 | Мероприятие: Развитие культурно-досуговой деятельности | Директор МУК «Вишневецкий ЦП СДК» | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала | 01.01.2015 г | 31.12.2015 г | 2681,1 | 2570,8 |  |
| 2 | Контрольное событие программы | Директор МУК «Вишневецкий ЦП СДК» |  | X | 31.12.15 г | X | X | X |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.