# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  КАМЕНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

## КРАСНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«16»  марта  2016 г.   	                        №14                                                  х. Красновка

|  | Об утверждении отчета о ходе реализации муниципальной программы « Защита населения и территории Красновского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности» |  |
| --- | --- | --- |

В соответствии с Постановлением администрации Красновского сельского поселения от 23.09.2013 г. № 61 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красновского сельского поселения», распоряжением Администрации Красновского сельского поселения от 20.09.2013 г. № 39 «Об утверждении перечня муниципальных программ Красновского сельского поселения».

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Защита населения и территории Красновского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности»  и эффективности использования финансовых средств за период её реализации, утвержденной постановлением Администрации Красновского сельского поселения от 15.10.2013 г № 74 «Об утверждении муниципальной  программы «Защита населения и территории Красновского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности» , согласно приложению.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному обнародованию.

- Контроль за  исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Красновского

сельского поселения                                                                           В.К.Новицкий

Таблица

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной целевой программы  «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за  2015 год

на 01.01.2016 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера на территории поселения в рамках муниципальной программы Красновского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | Администрация Красновского сельского поселения | оказание услуг АС и ДНР при возникновении ЧС природного и техногенного характера и заключение договоров | 01.01.15 | 31.12.15 | 311,7 | 311,7 | 1 |
| 2.. | Мероприятия по подготовке населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время в рамках муниципальной программы Красновского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | Администрация Красновского сельского поселения | Обучение населения действиям при чрезвычайных ситуациях и заключение договоров | 01.01.15 | 31.12.15 | 16,1 | 16,1 | 1 |
| 3. | Мероприятия по опашке территории поселения в рамках муниципальной программы Красновского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Иные закупки товаров, работ | Администрация Красновского сельского поселения | Опашка территории | 01.01.15 | 31.12.15 | 36,0 | 36,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие программы | Администрация Красновского сельского поселения | Защита населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | X | 31.12.15 | X | X | X |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.