РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАМЕНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ  КРАСНОВСКОГО             ПРОЕКТ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«   »           2017 г.                       №                               х. Красновка

Об утверждении Порядка

и сроков составления проекта

бюджета Красновского сельского

поселения Каменского района

на 2018 год и на плановый

период 2019 и 2020 годов

В соответствии  со  статьями 169, 184  Бюджетного кодекса Российской Федерации и решением  Собрания депутатов от 30.12.2015 № 96  «О бюджетном процессе  в  Красновском сельском поселении», в целях обеспечения составления проекта бюджета Красновского сельского поселения Каменского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов Администрация Красновского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить Порядок и сроки составления проекта бюджета Красновского сельского поселения Каменского района   на   2018  год   и  на  плановый  период  2019  и  2020  годов   согласно приложению.

2.Специалистам Администрации Красновского сельского поселения обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных приложением к настоящему постановлению.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой

глава Администрации Красновского

сельского поселения                                                         В.К.Новицкий

Приложение

к постановлению

Администрации

Красновского сельского

поселения

от __________ № _____

ПОРЯДОК

и сроки составления проекта бюджета Красновского сельского поселения Каменского района

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

| № п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Представление Главе Администрации Красновского сельского поселения реестра расходных обязательств Красновского сельского поселения Каменского района | до 1 октября 2017 г. | главные распорядители средств бюджета Красновского сельского поселения Каменского района |
| 2. | Формирование реестра расходных обязательств Красновского сельского поселения | до 20 октября 2017 г. | заведующий сектором экономики и финансов Администрации Красновского сельского поселения |
| 3. | Доведение сектором экономики и финансов Администрации Красновского сельского поселения до главных распорядителей средств бюджета поселения: сценарных условий функционирования экономики Красновского сельского поселения до 2019 года; индексов-дефляторов на 2018–2020 годы | до 1 октября 2017 г. | заведующий сектором экономики и финансов Администрации Красновского сельского поселения |
| 4. | Разработка и представление Главе Администрации Красновского сельского поселения информации о предельной штатной численности Администрации Красновского сельского поселения на 2018 – 2020 годы по главным распорядителям средств бюджета поселения. | до 1 октября 2017 г. | ведущий специалист по правовой и кадровой работе Администрации Красновского сельского поселения |
| 5. | Разработка и представление Главе Администрации Красновского сельского поселения показателей протяженности автомобильных дорог местного значения, находящихся в муниципальной собственности Красновского сельского поселения, по состоянию на 1 января 2017 г. (по данным статистической отчетности формы 3-ДГ (мо) | до 1 сентября 2017 г. | ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства Администрации Красновского сельского поселения |
| 6. | Разработка и представление Главе Администрации Красновского сельского поселения экономических показателей, исходных данных и сведений, необходимых для составления проекта бюджета Красновского сельского поселения Каменского района на 2018 – 2020 годы | до 1 октября 2017 г. | главные распорядители средств бюджета Красновского сельского поселения Каменского района |
| 7. | Разработка и представление Главе Администрации Красновского сельского поселения прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета Красновского сельского поселения Каменского района в разрезе кодов классификации доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2018 – 2020 годы | до 1 октября 2017 г. | главные администраторы доходов бюджета Красновского сельского поселения Каменского района |
| 8. | Представление Главе Администрации Красновского сельского поселения предложений для формирования предельных показателей расходов бюджета поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов по формам, установленным распоряжением Администрации Красновского сельского поселения о методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета Красновского сельского | до 1 октября 2017 г. | главные администраторы доходов бюджета Красновского сельского поселения Каменского района |
| 9. | Рассмотрение Главой Администрации Красновского сельского поселения объемов финансирования и лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов и уличного освещения для муниципальных учреждений Красновского сельского поселения находящихся в ведении главных распорядителей средств бюджета Красновского сельского поселения Каменского района на 2018 – 2020 годы | до 25 августа 2017 г. | ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства Администрации Красновского сельского поселения |
| 10. | Рассмотрение Главой Администрацией Красновского сельского поселения объемов финансирования и лимитов потребления водоснабжения, водоотведения и вывоза жидких бытовых отходов для муниципальных учреждений Красновского сельского поселения, находящихся в ведении главных распорядителей средств бюджета Красновского сельского поселения Каменского района на 2018 – 2020 годы | до 25 августа 2017 г. | ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства Администрации Красновского сельского поселения |
| 11. | Представление Главе Администрации Красновского сельского поселения объемов финансирования и лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов и уличного освещения для муниципальных учреждений Красновского сельского поселения на 2018 – 2020 годы | до 1 сентября 2017 г. | ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства Администрации Красновского сельского поселения |
| 12. | Представление Главе Администрации Красновского сельского поселения объемов финансирования и лимитов потребления водоснабжения, водоотведения и вывоза жидких бытовых отходов, нормативов накопления твердых коммунальных отходов для муниципальных учреждений Красновского сельского поселения на 2018 – 2020 годы | до 1 сентября 2017 г. | ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства Администрации Красновского сельского поселения |
| 13. | Рассмотрение Главой Администрацией Красновского сельского поселения нормативов штатной численности выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих в исполнительно-распорядительных органах муниципального образования на 2018 – 2020 годы | до 1 октября 2017 г. | ведущий специалист по правовой и кадровой работе Администрации Красновского сельского поселения |
| 14. | Формирование и представление Главе Администрации Красновского сельского поселения параметров бюджета Красновского сельского поселения Каменского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, в том числе изменений параметров бюджетных ассигнований на 2018-2019 годы и объемов бюджетных ассигнований на 2020 год, подготовленных на основе: прогноза поступлений доходов с учетом данных главных администраторов доходов бюджета Красновского сельского поселения Каменского района; предельных показателей расходов бюджета Красновского сельского поселения Каменского района. | до 10 ноября 2017 г. | заведующий сектором экономики и финансов Администрации Красновского сельского поселения |
| 15. | Подготовка и утверждение постановления Администрации Красновского сельского поселения «О прогнозе социально-экономического развития Красновского сельского поселения на 2018 – 2020 годы» | до 1 ноября 2017 г. | заведующий сектором экономики и финансов Администрации Красновского сельского поселения |
| 16. | Доведение до главных распорядителей средств бюджета Красновского сельского поселения Каменского района предельных показателей расходов бюджета Красновского сельского поселения Каменского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов | до 1 ноября 2017 г. | заведующий сектором экономики и финансов Администрации Красновского сельского поселения |
| 17. | Разработка и согласование с Главой Красновского сельского поселения проектов муниципальных программ Красновского сельского поселения, предлагаемых к финансированию начиная с 2018 года, а также проектов изменений в ранее утвержденные муниципальные программы Красновского сельского поселения | до 1 октября 2017 г. | ответственные исполнители муниципальных программ Красновского сельского поселения |
| 18. | Согласование с Главой Администрации Красновского сельского поселения планируемых объемов субсидий из областного бюджета на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, с целью определения размера собственных средств на софинансирование данных субсидий на 2018 – 2020 годы | до 1 октября 2017 г. | главные распорядители средств бюджета Красновского сельского поселения Каменского района |
| 19. | Формирование электронных документов для составления проекта бюджета Красновского сельского поселения Каменского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов в информа-ционной системе «АЦК-Планирование» с приложением бюджетных ассигнований по формам, установленным приказом Финансового управления Администрации Каменского района о методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета | до 1 ноября 2017 г. | главные распорядители средств бюджета Красновского сельского поселения Каменского района |
| 20. | Подготовка проекта постановления Администрации Красновского сельского поселения «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Красновского сельского поселения на 2018 – 2020 годы» | до 1 ноября 2017 г. | заведующий сектором экономики и финансов Администрации Красновского сельского поселения |
| 21. | Подготовка и утверждение распоряжения Администрации Красновского сельского поселения «О предварительных итогах социально-экономического развития Красновского сельского поселения за 7 месяцев 2017 г. и ожидаемых итогах социально-экономического развития Красновского сельского поселения» | до 1 ноября 2017 г. | заведующий сектором экономики и финансов Администрации Красновского сельского поселения |
| 22. | Представление в сектор экономики и финансов Администрации Красновского сельского поселения паспортов муниципальных программ Красновского сельского поселения (проектов изменений в указанные паспорта)) | до 6 октября 2017 г. | ответственные исполнители муниципальных программ Красновского сельского поселения |
| 23. | Подготовка и представление Главе Администрации Красновского сельского поселения для внесения в Собрание депутатов Красновского сельского поселения следующих проектов решений: «О бюджете Красновского сельского поселения Каменского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»; «О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества Красновского сельского поселения Каменского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» | до 15 ноября 2017 г. до 15 ноября 2017 г. | заведующий сектором экономики и финансов Администрации Красновского сельского поселения ведущий специалист по вопросам земельных и имущественных отношений |