Таблица

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Красновского сельского поселения «Газификация территории Красновского сельского поселения» за 12 месяцев 2018 года

- на 01.01.2019г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Программа «Газификация территории Красновского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие |  |  |  |  | 35,5 | 34,3 |  |
| 1.1 | Мероприятия по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования ШРП в рамках муниципальной программы Красновского сельского поселения "Газификация территории поселения" | Администрация Красновского сельского поселения | Оплата за обслуживание газопровода | 01.01.18 | 29.12.18 | 35,5 | 34,3 |  |
| 2 | Контрольное событие программы | Администрация Красновского сельского поселения | улучшить социально-экономическое положение в поселении; обеспечить комфортные условия проживания населения снизить расходы на отопление природным газом индивидуальных жилых домов по сравнению с отопление дровами или электрической энергией. | X | 29.12.18 | X | X | X |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.